## Tareas
Código | Tipo | Prioridad | Empresa | Tipo Tarea | Horas Utilizadas | Estado | Resumen | Asignado | Reportado por | Fecha Creación | Hora Creación | Fecha Actualización | Hora Actualización
TD-41 | Tarea | Medium | Quipu | Análisis | 3 | En proceso | Quipu - Contabilidad - Revisión de documentación enviada por contadora | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 11/02/2025 | 17:02:43 | 11/02/2025 | 18:24:35
TD-40 | Tarea | Medium | Expotextil | Análisis | 4 | En proceso | Expotextil - Enviar cronograma de trabajo - Adecuaciones al sistema de gestión de ferias | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 11/02/2025 | 16:58:29 | 11/02/2025 | 18:26:14
TD-39 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | Capacitación - Documentación para implementación de SignalR y clases de ejemplo | Oswaldo Ríos Mozombite | Bryan Ramirez | 11/02/2025 | 11:14:55 | 11/02/2025 | 11:15:44
TD-38 | Tarea | Highest |  |  | 0 | Finalizada | Quipu - Validación - Registrar un comprobante desde una guia de remisión en desarrollo y validación si registra id de la guia en la tabla de comprobantes | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 10/02/2025 | 10:29:10 | 10/02/2025 | 14:56:53
TD-37 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | Quipu - Restaurante - Inclusión de campo para registrar "Cocina" en el mantenimiento del Producto (Inventario) | Bruno Jair Escobedo Aguilar | Bryan Ramirez | 10/02/2025 | 09:58:28 | 10/02/2025 | 10:07:02
TD-36 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Quipu - Revisión de Hotfix - Validar por que no se MODIFICAN todas las empresas al ejecutar los scripts de actualización (seleccionar todo) | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 10/02/2025 | 09:34:15 | 10/02/2025 | 12:46:32
TD-35 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | REVISIOND E COLA DE ENVIOS DE DIGIFACT COMPRO'BANTES EN BUCLE | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 10/02/2025 | 09:07:53 | 10/02/2025 | 12:14:56
TD-34 | Tarea | Medium | Quipu | Análisis | 5 | Finalizada | Quipu - Revisión de Kardex - Validación de inconsistencias | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 10/02/2025 | 09:05:30 | 11/02/2025 | 18:26:39
TD-33 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Validacion Generacion de Kardex - Codimar | Miguel Angel Licla Inciso | Miguel Angel Licla Inciso | 07/02/2025 | 10:28:03 | 10/02/2025 | 10:06:40
TD-32 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | apoyo en reviison de flujo | Bruno Jair Escobedo Aguilar | Bryan Ramirez | 07/02/2025 | 09:09:28 | 10/02/2025 | 09:55:25
TD-31 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | REQUERIMIENTO N°RQ2298 - Modificación de filtro de kardex - DISTRIBUIDORA A & CH E.I.R.L | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 07/02/2025 | 01:16:46 | 10/02/2025 | 09:57:37
TD-30 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | PRUEBA DE REGISTRO DE REGLAS DE CONVERSION - CODISO | Miguel Angel Licla Inciso | Miguel Angel Licla Inciso | 06/02/2025 | 18:27:12 | 10/02/2025 | 12:13:51
TD-29 | Tarea | Medium | Quipu | Documentación | 6 | Finalizada | QUIPU - KARDEX Inconsistencia a la hora de generar kardex | Bryan Ramirez | Miguel Angel Licla Inciso | 06/02/2025 | 18:01:01 | 11/02/2025 | 18:27:37
TD-28 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | REQUERIMIENTO N°RQ2299 - Modificación de reporte de guías de remisión - INVERSIONES AMTRAK S.A.C.​ | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 06/02/2025 | 17:47:28 | 10/02/2025 | 10:05:39
TD-27 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Quipu - Mejoras en el módulo de transporte | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 06/02/2025 | 16:17:54 | 11/02/2025 | 17:05:32
TD-26 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | (Quipu) - Inutilización de guías de remisión | Oswaldo Ríos Mozombite | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 19:45:14 | 11/02/2025 | 09:14:28
TD-25 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | TICKET # N°10596 - Error de Kardex - CODIMAR | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 18:53:45 | 10/02/2025 | 09:55:01
TD-24 | Tarea | Medium |  |  | 0 | En proceso | [INTRANET COSMOS] Eliminación/descativación de puesto de trabajo | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 18:37:24 | 11/02/2025 | 17:12:35
TD-23 | Tarea | Medium | Summit | Capacitación | 1 | Finalizada | Capacitación - Buscar curso Tailwind | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 16:00:32 | 11/02/2025 | 18:27:58
TD-22 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Capacitación - Buscar curso NextJs | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 16:00:29 | 06/02/2025 | 15:49:14
TD-21 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Capacitación - Buscar curso React | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 16:00:21 | 06/02/2025 | 15:23:03
TD-20 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | Documentación de procesos - 01.04 - Proceso de definición y documentación de requerimientos detallados | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 13:10:46 | 06/02/2025 | 15:11:34
TD-18 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Atención de ticket 10593 (incidente en migración de comprobante de integración) | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 13:09:04 | 05/02/2025 | 13:09:33
TD-17 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | (Quipu) - Realizar estimación de tiempos para incluión de estado "inválido" en guias de remisión | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 13:06:17 | 11/02/2025 | 17:04:48
TD-16 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Creación de requerimientos funcionales para el módulo contable | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 13:04:47 | 06/02/2025 | 15:13:20
TD-15 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Codiso - Estimación de tiempos para proyectos de mejoras en Transporte | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 12:47:27 | 10/02/2025 | 09:53:25
TD-14 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Documentación de procesos - 01.02 - Proceso de estimación de esfuerzo y recursos necesarios | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 12:42:37 | 05/02/2025 | 13:00:15
TD-13 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Documentación de procesos - 01.03 - Metodología para la Elaboración de Propuestas Técnicas y Comerciales | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 12:40:40 | 05/02/2025 | 12:52:43
TD-12 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Tareas por hacer | Estimar creación de botón para "Generar guia de remisión desde una factura" en Quipu | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 05/02/2025 | 11:18:13 | 11/02/2025 | 17:11:50
TD-11 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Revisión de excel de conversiones enviado por Codiso | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 04/02/2025 | 19:41:24 | 10/02/2025 | 12:48:32
TD-10 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Republicar modulo de restaurantes (error en listas de espera) | Bruno Jair Escobedo Aguilar | Bryan Ramirez | 04/02/2025 | 19:02:26 | 05/02/2025 | 20:56:46
TD-9 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Enviar publicación a cosmos | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 04/02/2025 | 19:01:46 | 05/02/2025 | 12:51:25
TD-8 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Revisar módulo contable | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 04/02/2025 | 19:01:39 | 10/02/2025 | 09:51:26
TD-7 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Realizar Caso de uso de cambios en transporte (codiso) | Miguel Angel Licla Inciso | Bryan Ramirez | 04/02/2025 | 19:01:27 | 06/02/2025 | 16:02:18
TD-5 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Crear plan de trabajo para gestión de estacionamiento | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 29/01/2025 | 17:56:44 | 05/02/2025 | 12:46:14
TD-4 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Diseñar sistema de gestión de tickets | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 29/01/2025 | 17:56:18 | 05/02/2025 | 12:45:29
TD-3 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Reunión con manpower | Bryan Ramirez | Bryan Ramirez | 29/01/2025 | 15:06:28 | 11/02/2025 | 17:08:20
TD-2 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Tener Dealy con el Equipo de desarrollo | sin asignar | Bryan Ramirez | 27/01/2025 | 10:16:31 | 27/01/2025 | 14:03:58
TD-1 | Tarea | Medium |  |  | 0 | Finalizada | Revisión de incidente en cola de correos al registrar usuario transporte | sin asignar | Bryan Ramirez | 27/01/2025 | 09:59:08 | 27/01/2025 | 14:04:02